## Órdenes de Trabajo
Identificador | Numerador | Tipo de Trabajo | Estado | Sector Operativo | Producto | Unidad de Trabajo | Estado Unidad de Trabajo | Fecha de Creación | Fecha de Asignación | Tipo de Asignación | Fecha Estimada de Ejecución | Fecha Máxima para Legalización | Última Reprogramación | Fecha de Legalización | Inicio de Ejecución | Fin de Ejecución | Causal de Legalización | Personal | Valor de la Orden | Número de Veces Impresa | Intentos de Legalización | Anula Otra Orden | Tipo de Trabajo Planeado | Nivel de Prioridad | Tipo de Compromiso | Hora Acordada | Cita Confirmada | Consecutivo Ruta | Ruta | Nombre Ruta | Dirección | Barrio | Ubicación Geográfica | Cliente | Nombre Suscriptor | Apellido Suscriptor | Tipo de Cliente | Teléfono Cliente | Puntaje Cliente | Esfuerzo de la Orden | Comentario | Tipo de Comentario | Unidad Asociada | ¿Ofertada? | Proyecto | Etapa | Estado de la Orden | PARENT_ID
93137535 | 0 - 69132822 | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 5 - Asignada | 56 - CTP-055 |  | 2597 - HYDRIAPAC 2018 AAPP | 1 - Habilitada | 2019-08-17 09:09 | 2019-08-17 09:09 | C - Capacidad Horaria | 2019-08-18 10:58 | 2019-08-17 19:32 | [7 empty] | 0 | 0 | No | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 1 - Muy Alta |  |  |  | 5490 | 2628 | 2628 - I2628 | CALLE 40 SO MZ. 0781 SOLAR 2Y1 | - | 24 - GUAYAQUIL | [6 empty] | 60 |  | 4328 - ORGTC | - |  | - | - | 5 | -1
93138145 | 0 - 69132915 | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 5 - Asignada | 4 - CRO-003 |  | 2597 - HYDRIAPAC 2018 AAPP | 1 - Habilitada | 2019-08-17 09:18 | 2019-08-17 09:18 | C - Capacidad Horaria | 2019-08-13 13:37 | 2019-08-17 19:50 | [7 empty] | 0 | 0 | No | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 1 - Muy Alta |  |  |  | 380 | 3206 | 3206 - G3206 | CALLE 17 SO MZ. 0164 SOLAR 8 | - | 24 - GUAYAQUIL | [6 empty] | 60 |  | 4328 - ORGTC | - |  | - | - | 5 | -1
93138227 | 0 - 69132931 | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 5 - Asignada | 56 - CTP-055 |  | 2597 - HYDRIAPAC 2018 AAPP | 1 - Habilitada | 2019-08-17 09:19 | 2019-08-17 09:19 | C - Capacidad Horaria | 2019-08-19 09:27 | 2019-08-17 19:52 | [7 empty] | 0 | 0 | No | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 1 - Muy Alta |  |  |  | 404000001 | 2620 | 2620 - I2620 | CALLE 38 SO MZ. 0720 SOLAR 51 | - | 24 - GUAYAQUIL | [6 empty] | 60 |  | 4328 - ORGTC | - |  | - | - | 5 | -1
93138296 | 0 - 69132941 | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 5 - Asignada | 139 - S72-141 |  | 2597 - HYDRIAPAC 2018 AAPP | 1 - Habilitada | 2019-08-17 09:20 | 2019-08-17 09:20 | C - Capacidad Horaria | 2019-08-17 10:42 | 2019-08-17 19:55 | [7 empty] | 0 | 0 | No | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 1 - Muy Alta |  |  |  | 495000001 | 1024 | 1024 - A1024 | 2º PJE. 9 SO MZ. 1109 - 1 Y2 | 750 - COOPERATIVA SANTIAGUITO ROLDOS II | 24 - GUAYAQUIL | [6 empty] | 60 |  | 4328 - ORGTC | - |  | - | - | 5 | -1
93138372 | 0 - 69132950 | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 5 - Asignada | 56 - CTP-055 | 127404 | 2597 - HYDRIAPAC 2018 AAPP | 1 - Habilitada | 2019-08-17 09:21 | 2019-08-17 09:21 | C - Capacidad Horaria | 2019-08-19 09:36 | 2019-08-17 19:57 | [7 empty] | 0 | 0 | No | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 1 - Muy Alta |  |  |  | 14005331 | 2616 | 2616 - I2616 | AV. 34 SO MZ. 0690 SOLAR 36 | - | 24 - GUAYAQUIL | 0907323984 | EVA EMILIANA | MORA OLVERA | 1 - RESIDENCIALES | + 593 2847211 |  | 60 |  | 4328 - ORGTC | - |  | - | - | 5 | -1
93138500 | 0 - 69132971 | 10517 - SONDEOS | 5 - Asignada | 56 - CTP-055 |  | 2597 - HYDRIAPAC 2018 AAPP | 1 - Habilitada | 2019-08-17 09:23 | 2019-08-17 09:23 | C - Capacidad Horaria | 2019-08-17 09:23 | 2019-08-17 20:01 | [7 empty] | 0 | 0 | No | 10517 - SONDEOS | 1 - Muy Alta |  |  |  | 14004611 | 2616 | 2616 - I2616 | AV. 33 SO MZ. 0690 SOLAR 14 | - | 24 - GUAYAQUIL | [6 empty] | 60 |  | 4328 - ORGTC | - |  | - | - | 5 | -1
93138615 | 0 - 69132980 | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 5 - Asignada | 56 - CTP-055 |  | 2597 - HYDRIAPAC 2018 AAPP | 1 - Habilitada | 2019-08-17 09:25 | 2019-08-17 09:25 | C - Capacidad Horaria | 2019-08-18 10:56 | 2019-08-17 20:05 | [7 empty] | 0 | 0 | No | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 1 - Muy Alta |  |  |  | 14004921 | 2616 | 2616 - I2616 | AV. 34 SO MZ. 0742 SOLAR 27 | - | 24 - GUAYAQUIL | [6 empty] | 60 |  | 4328 - ORGTC | - |  | - | - | 5 | -1
93138802 | 0 - 69133008 | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 5 - Asignada | 56 - CTP-055 |  | 2597 - HYDRIAPAC 2018 AAPP | 1 - Habilitada | 2019-08-17 09:28 | 2019-08-17 09:28 | C - Capacidad Horaria | 2019-08-18 11:01 | 2019-08-17 20:10 | [7 empty] | 0 | 0 | No | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 1 - Muy Alta |  |  |  | 14003171 | 2616 | 2616 - I2616 | CALLE 40 SO MZ. 0741 - 1 A | - | 24 - GUAYAQUIL | [6 empty] | 60 |  | 4328 - ORGTC | - |  | - | - | 5 | -1
93139030 | 0 - 69133018 | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 5 - Asignada | 56 - CTP-055 |  | 2597 - HYDRIAPAC 2018 AAPP | 1 - Habilitada | 2019-08-17 09:30 | 2019-08-17 09:30 | C - Capacidad Horaria | 2019-08-19 09:31 | 2019-08-17 20:14 | [7 empty] | 0 | 0 | No | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 1 - Muy Alta |  |  |  | 387000001 | 2616 | 2616 - I2616 | AV. 28 SO MZ. 0688 - 24 A DP 24A | - | 24 - GUAYAQUIL | [6 empty] | 60 |  | 4328 - ORGTC | - |  | - | - | 5 | -1
93140008 | 0 - 69133086 | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 5 - Asignada | 56 - CTP-055 |  | 2597 - HYDRIAPAC 2018 AAPP | 1 - Habilitada | 2019-08-17 09:34 | 2019-08-17 09:34 | C - Capacidad Horaria | 2019-08-18 11:05 | 2019-08-17 20:23 | [7 empty] | 0 | 0 | No | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 1 - Muy Alta |  |  |  | 386000001 | 2620 | 2620 - I2620 | CALLE 38 SO MZ. 1198 SOLAR 63 | - | 24 - GUAYAQUIL | [6 empty] | 60 |  | 4328 - ORGTC | - |  | - | - | 5 | -1
93140362 | 0 - 69133114 | 10517 - SONDEOS | 5 - Asignada | 9999 - Sector Operativo por Defecto |  | 2597 - HYDRIAPAC 2018 AAPP | 1 - Habilitada | 2019-08-17 09:36 | 2019-08-17 09:36 | C - Capacidad Horaria | 2019-08-17 09:36 | 2019-08-17 20:26 | [7 empty] | 0 | 0 | No | 10517 - SONDEOS | 1 - Muy Alta | [6 empty] | EDISSON QUIZHPE _FUGAS DETECTADAS BSF CTP-055 | 329 - COOPERATIVA BASTION POPULAR BLOQUE 1A | 24 - GUAYAQUIL | [6 empty] | 60 |  | 4328 - ORGTC | - |  | - | - | 5 | -1
93140736 | 0 - 69133133 | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 5 - Asignada | 56 - CTP-055 | 127435 | 2597 - HYDRIAPAC 2018 AAPP | 1 - Habilitada | 2019-08-17 09:37 | 2019-08-17 09:37 | C - Capacidad Horaria | 2019-08-19 09:35 | 2019-08-17 20:29 | [7 empty] | 0 | 0 | No | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 1 - Muy Alta |  |  |  | 492000001 | 2620 | 2620 - I2620 | AV. 34 SO MZ. 0720 SOLAR 16 | - | 24 - GUAYAQUIL | 0903326858 | ANGELA | BRAVO QUIJIJE | 1 - RESIDENCIALES | 9999999 |  | 60 |  | 4328 - ORGTC | - |  | - | - | 5 | -1
93147530 | 0 - 69133324 | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 5 - Asignada | 9999 - Sector Operativo por Defecto |  | 2597 - HYDRIAPAC 2018 AAPP | 1 - Habilitada | 2019-08-17 09:55 | 2019-08-17 09:55 | C - Capacidad Horaria | 2019-08-18 11:06 | 2019-08-17 21:06 | [7 empty] | 0 | 0 | No | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 1 - Muy Alta | [6 empty] | CALLE 38 SO MZ. 0720 SOLAR 48 | 329 - COOPERATIVA BASTION POPULAR BLOQUE 1A | 24 - GUAYAQUIL | [6 empty] | 60 |  | 4328 - ORGTC | - |  | - | - | 5 | -1
93149716 | 0 - 69133360 | 11322 - REPARACION DE VIAS - AA.PP | 5 - Asignada | 632 - NRO-758 | 366581 | 2597 - HYDRIAPAC 2018 AAPP | 1 - Habilitada | 2019-08-17 10:00 | 2019-08-17 10:00 | C - Capacidad Horaria | 2019-08-27 13:50 | 2019-08-17 20:24 | [7 empty] | 0 | 0 | No | 11322 - REPARACION DE VIAS - AA.PP | 1 - Muy Alta |  |  |  | 5410 | 5442 | 5442 - J5442 | RECINTO SAN GERONIMO VIA_A LA COSTA MZ. C3 SOLAR 16 | 917 - RECINTO SAN GERONIMO VIA A LA COSTA | 24 - GUAYAQUIL | 0911698702 | MARIA MARLENE | MORA SABANDO | 1 - RESIDENCIALES | + 593 2738233 |  | 10 |  | 4328 - ORGTC | - |  | - | - | 5 | -1
93153223 | 0 - 69133426 | 10517 - SONDEOS | 5 - Asignada | 155 - SRO-157 |  | 2597 - HYDRIAPAC 2018 AAPP | 1 - Habilitada | 2019-08-17 10:07 | 2019-08-17 10:07 | C - Capacidad Horaria | 2019-08-17 10:07 | 2019-08-17 21:29 | [7 empty] | 0 | 0 | No | 10517 - SONDEOS | 3 - Media |  |  |  | 1110 | 850 | 850 - C0850 | CALLE 51E SE MZ. 0065 - 8 | 599 - COOPERATIVA LOS VERGELES | 24 - GUAYAQUIL | [6 empty] | 60 |  | 4328 - ORGTC | - |  | - | - | 5 | -1
93149915 | 0 - 69133364 | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 5 - Asignada | 159 - SRO-161 | 67789 | 2597 - HYDRIAPAC 2018 AAPP | 1 - Habilitada | 2019-08-17 10:00 | 2019-08-17 10:17 | C - Capacidad Horaria | 2019-08-21 18:12 | 2019-08-17 21:49 | [7 empty] | 0 | 0 | No | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 1 - Muy Alta |  | 2019-08-17 10:17 |  |  |  |  | AV. 11F SE MZ. 1972 - 9 | 644 - COOPERATIVA NUEVA GRANADA | 24 - GUAYAQUIL | 0904826872 | BERTHA | BAYAS TORRES | 1 - RESIDENCIALES | + 593 2486497 |  | 60 |  | 4328 - ORGTC | - |  | - | - | 5 | -1
93163149 | 0 - 69133623 | 11322 - REPARACION DE VIAS - AA.PP | 5 - Asignada | 155 - SRO-157 |  | 2597 - HYDRIAPAC 2018 AAPP | 1 - Habilitada | 2019-08-17 10:26 | 2019-08-17 10:26 | C - Capacidad Horaria | 2019-08-20 14:02 | 2019-08-17 21:16 | [7 empty] | 0 | 0 | No | 11322 - REPARACION DE VIAS - AA.PP | 3 - Media |  |  |  | 1110 | 850 | 850 - C0850 | CALLE 51E SE MZ. 0065 - 8 | 599 - COOPERATIVA LOS VERGELES | 24 - GUAYAQUIL | [6 empty] | 10 |  | 4328 - ORGTC | - |  | - | - | 5 | -1
93165223 | 0 - 69133763 | 11322 - REPARACION DE VIAS - AA.PP | 5 - Asignada | 632 - NRO-758 | 366550 | 2597 - HYDRIAPAC 2018 AAPP | 1 - Habilitada | 2019-08-17 10:37 | 2019-08-17 10:37 | C - Capacidad Horaria | 2019-08-27 18:23 | 2019-08-17 21:38 | [7 empty] | 0 | 0 | No | 11322 - REPARACION DE VIAS - AA.PP | 1 - Muy Alta |  |  |  | 6360 | 5442 | 5442 - J5442 | RECINTO SAN GERONIMO VIA_A LA COSTA MZ. B6 SOLAR 12 | 917 - RECINTO SAN GERONIMO VIA A LA COSTA | 24 - GUAYAQUIL | 0908402845 | ALEXANDRA DEL ROCIO | MORALES QUIÑONEZ | 1 - RESIDENCIALES | + 593 2138206 |  | 10 |  | 4328 - ORGTC | - |  | - | - | 5 | -1
93166241 | 0 - 69133921 | 11323 - REPARACION DE VEREDA - AA.PP. | 5 - Asignada | 84 - CTC-083 | 86220 | 2597 - HYDRIAPAC 2018 AAPP | 1 - Habilitada | 2019-08-17 10:52 | 2019-08-17 10:52 | C - Capacidad Horaria | 2019-08-29 13:42 | 2019-08-17 22:09 | [7 empty] | 0 | 0 | No | 11323 - REPARACION DE VEREDA - AA.PP. | 3 - Media |  |  |  | 2060 | 3822 | 3822 - D3822 | CALLE 12 SE MZ. 0093(1) - 8 DP 001 | 924 - SECTOR CENTRO | 24 - GUAYAQUIL | 0912838141 | PAULO CESAR | DEL CASTILLO ESTRELLA | 1 - RESIDENCIALES | + 593 2524558 |  | 10 |  | 4328 - ORGTC | - |  | - | - | 5 | -1
93166909 | 0 - 69144394 | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 5 - Asignada | 158 - SRO-160 |  | 2597 - HYDRIAPAC 2018 AAPP | 1 - Habilitada | 2019-08-17 11:03 | 2019-08-17 11:03 | C - Capacidad Horaria | 2019-08-17 10:28 | 2019-08-17 23:20 | [7 empty] | 0 | 0 | No | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 1 - Muy Alta |  |  |  | 61000001 | 858 | 858 - C0858 | 9º CJON. 51F SE MZ. 0104 - 4 | 367 - COOPERATIVA CENTRO CIVICO | 24 - GUAYAQUIL | [6 empty] | 60 |  | 4328 - ORGTC | - |  | - | - | 5 | -1
93165988 | 0 - 69133865 | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 5 - Asignada | 30 - CTC-029 | 105760 | 2597 - HYDRIAPAC 2018 AAPP | 1 - Habilitada | 2019-08-17 10:48 | 2019-08-17 11:07 | C - Capacidad Horaria | 2019-08-22 10:48 | 2019-08-18 00:28 | [7 empty] | 0 | 0 | No | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 1 - Muy Alta |  | 2019-08-17 11:07 |  | 2650 | 3606 | 3606 - D3606 | AV. 10 SO MZ. 0234 - 2 DP 1 | 1492 - BARRIO URDANETA | 24 - GUAYAQUIL | 0902971555 | JESUS SABIA | ALAY MORIEL | 1 - RESIDENCIALES | + 593 2450571 |  | 120 |  | 4328 - ORGTC | - |  | - | - | 5 | -1
93167803 | 0 - 69155740 | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 5 - Asignada | 169 - SGU-171 | 46726 | 2597 - HYDRIAPAC 2018 AAPP | 1 - Habilitada | 2019-08-17 11:16 | 2019-08-17 11:46 | C - Capacidad Horaria | 2019-08-22 09:26 | 2019-08-18 00:46 | [7 empty] | 0 | 0 | No | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 1 - Muy Alta |  | 2019-08-17 11:46 |  | 4730 | 213 | 213 - A0213 | PEAT. 10E SE MZ. 4471 SOLAR 1 | - | 24 - GUAYAQUIL | 0700666274 | ARTEMIO | DIAZ BARZOLA | 1 - RESIDENCIALES | + 593 2577407 |  | 60 |  | 4328 - ORGTC | - |  | - | - | 5 | -1
93171716 | 0 - 69156273 | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 5 - Asignada | 154 - SRO-156 | 76260 | 2597 - HYDRIAPAC 2018 AAPP | 1 - Habilitada | 2019-08-17 11:55 | 2019-08-17 12:00 | C - Capacidad Horaria | 2019-08-22 08:20 | 2019-08-18 01:15 | [7 empty] | 0 | 0 | No | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 1 - Muy Alta |  | 2019-08-17 12:00 |  | 23000001 | 851 | 851 - C0851 | 6º PJE. 14 SE MZ. 0187 - 7 | 774 - COOPERATIVA UNION CIVICA | 24 - GUAYAQUIL | 0909529257 | PEDRO RODOLFO | GONZALEZ VERA | 1 - RESIDENCIALES | + 593 2051882 |  | 60 |  | 4328 - ORGTC | - |  | - | - | 5 | -1
93172131 | 0 - 69156343 | 11323 - REPARACION DE VEREDA - AA.PP. | 5 - Asignada | 27 - CTC-026 |  | 2597 - HYDRIAPAC 2018 AAPP | 1 - Habilitada | 2019-08-17 12:03 | 2019-08-17 12:03 | C - Capacidad Horaria | 2019-08-28 16:48 | 2019-08-18 00:30 | [7 empty] | 0 | 0 | No | 11323 - REPARACION DE VEREDA - AA.PP. | 1 - Muy Alta |  |  |  | 115 | 3618 | 3618 - D3618 | CALLE 9 SO MZ. 0077 - 5 | 1499 - BARRIO GARAY | 24 - GUAYAQUIL | [6 empty] | 10 |  | 4328 - ORGTC | - |  | - | - | 5 | -1
93171804 | 0 - 69156288 | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 5 - Asignada | 62 - CTP-061 | 135380 | 2597 - HYDRIAPAC 2018 AAPP | 1 - Habilitada | 2019-08-17 11:56 | 2019-08-17 12:04 | C - Capacidad Horaria | 2019-08-22 09:29 | 2019-08-18 01:23 | [7 empty] | 0 | 0 | No | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 1 - Muy Alta |  | 2019-08-17 12:04 |  | 2030 | 2632 | 2632 - I2632 | CALLE 43 SO MZ. 0914 SOLAR 24 | - | 24 - GUAYAQUIL | 0912771383 | JOSE MANUEL | BAQUERIZO LEON | 1 - RESIDENCIALES | + 593 2849189 |  | 60 |  | 4328 - ORGTC | - |  | - | - | 5 | -1
93172636 | 0 - 69156542 | 11323 - REPARACION DE VEREDA - AA.PP. | 5 - Asignada | 84 - CTC-083 | 86077 | 2597 - HYDRIAPAC 2018 AAPP | 1 - Habilitada | 2019-08-17 12:11 | 2019-08-17 12:11 | C - Capacidad Horaria | 2019-08-28 10:33 | 2019-08-18 00:46 | [7 empty] | 0 | 0 | No | 11323 - REPARACION DE VEREDA - AA.PP. | 3 - Media |  |  |  | 740 | 3822 | 3822 - D3822 | AV. 5 SE MZ. 0071 - 5 | 924 - SECTOR CENTRO | 24 - GUAYAQUIL | 0992418303001 | IMERBRY S.A. |  | 2 - COMERCIALES | 5054098 |  | 10 |  | 4328 - ORGTC | - |  | - | - | 5 | -1
93173143 | 0 - 69156623 | 10517 - SONDEOS | 5 - Asignada | 92 - CTC-091 |  | 2597 - HYDRIAPAC 2018 AAPP | 1 - Habilitada | 2019-08-17 12:18 | 2019-08-17 12:18 | C - Capacidad Horaria | 2019-08-17 12:18 | 2019-08-18 01:51 | [7 empty] | 0 | 0 | No | 10517 - SONDEOS | 1 - Muy Alta | [6 empty] | AV. 1D SE MZ. 0009 | - | 24 - GUAYAQUIL | [6 empty] | 60 |  | 4328 - ORGTC | - |  | - | - | 5 | -1
93173699 | 0 - 69156717 | 11322 - REPARACION DE VIAS - AA.PP | 5 - Asignada | 92 - CTC-091 |  | 2597 - HYDRIAPAC 2018 AAPP | 1 - Habilitada | 2019-08-17 12:30 | 2019-08-17 12:30 | C - Capacidad Horaria | 2019-08-28 12:52 | 2019-08-18 01:24 | [7 empty] | 0 | 0 | No | 11322 - REPARACION DE VIAS - AA.PP | 1 - Muy Alta | [6 empty] | AV. 1D SE MZ. 0009 | - | 24 - GUAYAQUIL | [6 empty] | 10 |  | 4328 - ORGTC | - |  | - | - | 5 | -1
93174467 | 0 - 69156825 | 11322 - REPARACION DE VIAS - AA.PP | 5 - Asignada | 12 - CRO-011 | 378887 | 2597 - HYDRIAPAC 2018 AAPP | 1 - Habilitada | 2019-08-17 12:46 | 2019-08-17 12:46 | C - Capacidad Horaria | 2019-08-29 12:37 | 2019-08-18 01:56 | [7 empty] | 0 | 0 | No | 11322 - REPARACION DE VIAS - AA.PP | 1 - Muy Alta |  |  |  | 1130 | 3244 | 3244 - G3244 | AV. 23 SO MZ. 0062 - 11 A DP 11A | - | 24 - GUAYAQUIL | 0101981330 | MESIAS ELICEO | LOJA LOJA | 1 - RESIDENCIALES | + 593 2476549 |  | 10 |  | 4328 - ORGTC | - |  | - | - | 5 | -1
93174647 | 0 - 69156856 | 11323 - REPARACION DE VEREDA - AA.PP. | 5 - Asignada | 196 - S72-199 | 382427 | 2597 - HYDRIAPAC 2018 AAPP | 1 - Habilitada | 2019-08-17 12:49 | 2019-08-17 12:49 | C - Capacidad Horaria | 2019-08-28 10:41 | 2019-08-18 02:02 | [7 empty] | 0 | 0 | No | 11323 - REPARACION DE VEREDA - AA.PP. | 1 - Muy Alta |  |  |  | 166000161 | 1436 | 1436 - U1436 | 1º CJON. 50 SO MZ. E5 - 21 | 726 - COOPERATIVA SAN CRISTOBAL | 24 - GUAYAQUIL | 0907893937 | MIGUEL ANGEL | ALLAICA PUCUNA | 1 - RESIDENCIALES | 0999585294 |  | 10 |  | 4328 - ORGTC | - |  | - | - | 5 | -1
93177307 | 0 - 69157319 | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 5 - Asignada | 862 - CTC-023-2 | 199826 | 2597 - HYDRIAPAC 2018 AAPP | 1 - Habilitada | 2019-08-17 13:31 | 2019-08-17 13:41 | C - Capacidad Horaria | 2019-08-22 10:51 | 2019-08-18 04:36 | [7 empty] | 0 | 0 | No | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 1 - Muy Alta |  | 2019-08-17 13:41 |  | 14000001 | 3004 | 3004 - H3004 | AV. 25 SO MZ. 0115 SOLAR 2 | - | 24 - GUAYAQUIL | 0906217914 | MARTHA ANGELICA | VITERI LOOR | 1 - RESIDENCIALES | 0980024991 |  | 60 |  | 4328 - ORGTC | - |  | - | - | 5 | -1
93179158 | 0 - 69157725 | 11323 - REPARACION DE VEREDA - AA.PP. | 5 - Asignada | 6 - CTP-005 | 316505 | 2597 - HYDRIAPAC 2018 AAPP | 1 - Habilitada | 2019-08-17 14:19 | 2019-08-17 14:19 | C - Capacidad Horaria | 2019-08-28 11:52 | 2019-08-18 05:03 | [7 empty] | 0 | 0 | No | 11323 - REPARACION DE VEREDA - AA.PP. | 3 - Media |  |  |  | 406000001 | 3202 | 3202 - G3202 | AV. 31 SO MZ. 0212 SOLAR 19 | - | 24 - GUAYAQUIL | 0904039518 | LUIS RENE | BARRAGAN RONQUILLO | 1 - RESIDENCIALES | + 593 2642677 |  | 10 |  | 4328 - ORGTC | - |  | - | - | 5 | -1
93179679 | 0 - 69157811 | 10517 - SONDEOS | 5 - Asignada | 56 - CTP-055 |  | 2597 - HYDRIAPAC 2018 AAPP | 1 - Habilitada | 2019-08-17 14:41 | 2019-08-17 14:41 | C - Capacidad Horaria | 2019-08-17 14:41 | 2019-08-18 06:36 | [7 empty] | 0 | 0 | No | 10517 - SONDEOS | 1 - Muy Alta |  |  |  | 421000001 | 2620 | 2620 - I2620 | CALLE 39 SO MZ. 0720 SOLAR 33 | - | 24 - GUAYAQUIL | [6 empty] | 60 |  | 4328 - ORGTC | - |  | - | - | 5 | -1
93179737 | 0 - 69157825 | 10517 - SONDEOS | 5 - Asignada | 56 - CTP-055 |  | 2597 - HYDRIAPAC 2018 AAPP | 1 - Habilitada | 2019-08-17 14:42 | 2019-08-17 14:42 | C - Capacidad Horaria | 2019-08-17 14:42 | 2019-08-18 06:39 | [7 empty] | 0 | 0 | No | 10517 - SONDEOS | 1 - Muy Alta |  |  |  | 14005191 | 2616 | 2616 - I2616 | CALLE 38 SO MZ. 0690 SOLAR 25 | - | 24 - GUAYAQUIL | [6 empty] | 60 |  | 4328 - ORGTC | - |  | - | - | 5 | -1
93180160 | 0 - 69157940 | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 5 - Asignada | 22 - CTC-021 | 72509 | 2597 - HYDRIAPAC 2018 AAPP | 1 - Habilitada | 2019-08-17 15:04 | 2019-08-17 15:04 | C - Capacidad Horaria | 2019-08-15 10:58 | 2019-08-18 07:22 | [7 empty] | 0 | 0 | No | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 1 - Muy Alta |  |  |  | 1680 | 3414 | 3414 - F3414 | CALLE 24 SO MZ. 0073 - 13 | 1492 - BARRIO URDANETA | 24 - GUAYAQUIL | 0905407524 | JOSE TEOBALDO | MACIAS MACIAS | 1 - RESIDENCIALES | + 593 2365552 |  | 60 |  | 4328 - ORGTC | - |  | - | - | 5 | -1
93179894 | 0 - 69157869 | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 5 - Asignada | 449 - NRO-528 | 429824 | 2597 - HYDRIAPAC 2018 AAPP | 1 - Habilitada | 2019-08-17 14:50 | 2019-08-17 15:18 | C - Capacidad Horaria | 2019-08-21 15:40 | 2019-08-18 08:50 | [7 empty] | 0 | 0 | No | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 1 - Muy Alta |  | 2019-08-17 15:18 |  | 203001241 | 5485 | 5485 - J5485 | PARROQUIA PROGRESO JUAN GOMEZ RENDON VIA_A LA COSTA MZ. 13 SOLAR 4 | 855 - PARROQUIA PROGRESO JUAN GOMEZ RENDON VIA A LA COSTA | 24 - GUAYAQUIL | 0918535402 | VICTOR MANUEL | PRECIADO CAYETANO | 1 - RESIDENCIALES | + 593 0999143754 |  | 120 |  | 3 - GENERALES | - |  | - | - | 5 | -1
93185570 | 0 - 69158011 | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 5 - Asignada | 56 - CTP-055 | 124431 | 2597 - HYDRIAPAC 2018 AAPP | 1 - Habilitada | 2019-08-17 15:29 | 2019-08-17 15:29 | C - Capacidad Horaria | 2019-08-19 09:39 | 2019-08-18 08:13 | [7 empty] | 0 | 0 | No | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 1 - Muy Alta |  |  |  | 452000001 | 2620 | 2620 - I2620 | CALLE 39 SO MZ. 0743 SOLAR 30 | - | 24 - GUAYAQUIL | 1300686589 | DOMINGO CIRO | HERNANDEZ RIVERA | 1 - RESIDENCIALES | + 593 0994842165 |  | 60 |  | 4328 - ORGTC | - |  | - | - | 5 | -1
93186255 | 0 - 69158028 | 10517 - SONDEOS | 5 - Asignada | 56 - CTP-055 |  | 2597 - HYDRIAPAC 2018 AAPP | 1 - Habilitada | 2019-08-17 15:30 | 2019-08-17 15:30 | C - Capacidad Horaria | 2019-08-17 15:31 | 2019-08-18 08:16 | [7 empty] | 0 | 0 | No | 10517 - SONDEOS | 1 - Muy Alta |  |  |  | 5350 | 2628 | 2628 - I2628 | CALLE 40 SO MZ. 0782 SOLAR 13 | - | 24 - GUAYAQUIL | [6 empty] | 60 |  | 4328 - ORGTC | - |  | - | - | 5 | -1
93190292 | 0 - 69158111 | 11323 - REPARACION DE VEREDA - AA.PP. | 5 - Asignada | 144 - S72-146 | 24380 | 2597 - HYDRIAPAC 2018 AAPP | 1 - Habilitada | 2019-08-17 15:37 | 2019-08-17 15:37 | C - Capacidad Horaria | 2019-08-29 10:28 | 2019-08-18 07:38 | [7 empty] | 0 | 0 | No | 11323 - REPARACION DE VEREDA - AA.PP. | 3 - Media |  |  |  | 46002011 | 1012 | 1012 - A1012 | AV. 7 SO MZ. 3201 - 7 | 281 - COOPERATIVA 9 DE JULIO | 24 - GUAYAQUIL | 0906294145 | JESUS IVA | ORTIZ ULABARRIA | 1 - RESIDENCIALES | + 593 0998522254 |  | 10 |  | 4328 - ORGTC | - |  | - | - | 5 | -1
93192132 | 0 - 69158119 | 11323 - REPARACION DE VEREDA - AA.PP. | 5 - Asignada | 59 - CTP-058 | 147767 | 2597 - HYDRIAPAC 2018 AAPP | 1 - Habilitada | 2019-08-17 15:40 | 2019-08-17 15:40 | C - Capacidad Horaria | 2019-08-28 20:03 | 2019-08-18 07:44 | [7 empty] | 0 | 0 | No | 11323 - REPARACION DE VEREDA - AA.PP. | 3 - Media |  |  |  | 378000001 | 2630 | 2630 - I2630 | CALLE 42A SO MZ. 0891 SOLAR 21 | - | 24 - GUAYAQUIL | 0801085192 | NOEMI BERCELIA | BORJA AYOVI | 1 - RESIDENCIALES | 9999999 |  | 10 |  | 4328 - ORGTC | - |  | - | - | 5 | -1
93194549 | 0 - 69158136 | 11323 - REPARACION DE VEREDA - AA.PP. | 5 - Asignada | 76 - CTP-075 | 139796 | 2597 - HYDRIAPAC 2018 AAPP | 1 - Habilitada | 2019-08-17 15:43 | 2019-08-17 15:43 | C - Capacidad Horaria | 2019-08-29 08:47 | 2019-08-18 07:51 | [7 empty] | 0 | 0 | No | 11323 - REPARACION DE VEREDA - AA.PP. | 3 - Media |  |  |  | 191000001 | 2657 | 2657 - I2657 | 3º CJON. 46 SO MZ. 1320 - 3 DP 3 | - | 24 - GUAYAQUIL | 0906521190 | LUIS EDUARDO | MORENO MONTOYA | 1 - RESIDENCIALES | + 593 2228847 |  | 10 |  | 4328 - ORGTC | - |  | - | - | 5 | -1
93201629 | 0 - 69158170 | 11323 - REPARACION DE VEREDA - AA.PP. | 5 - Asignada | 125 - SRO-127 |  | 2597 - HYDRIAPAC 2018 AAPP | 1 - Habilitada | 2019-08-17 15:56 | 2019-08-17 15:56 | C - Capacidad Horaria | 2019-08-28 11:55 | 2019-08-18 08:17 | [7 empty] | 0 | 0 | No | 11323 - REPARACION DE VEREDA - AA.PP. | 1 - Muy Alta | [6 empty] | 1º PEAT. 10B SE MZ. 0259 - 13 | 87 - CIUDADELA FLORESTA II | 24 - GUAYAQUIL | [6 empty] | 10 |  | 4328 - ORGTC | - |  | - | - | 5 | -1
93201672 | 0 - 69158178 | 11323 - REPARACION DE VEREDA - AA.PP. | 5 - Asignada | 22 - CTC-021 | 309619 | 2597 - HYDRIAPAC 2018 AAPP | 1 - Habilitada | 2019-08-17 16:00 | 2019-08-17 16:00 | C - Capacidad Horaria | 2019-08-29 09:57 | 2019-08-18 08:24 | [7 empty] | 0 | 0 | No | 11323 - REPARACION DE VEREDA - AA.PP. | 3 - Media |  |  |  | 1950 | 3414 | 3414 - F3414 | AV. 16 SO MZ. 0087 - 14 | 1492 - BARRIO URDANETA | 24 - GUAYAQUIL | 0900890955 | JOSEFA MERCEDES | CASTRO TORRES | 1 - RESIDENCIALES | + 593 2371487 |  | 10 |  | 4328 - ORGTC | - |  | - | - | 5 | -1
93201747 | 0 - 69158205 | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 5 - Asignada | 9 - CTP-008 | 405955 | 2597 - HYDRIAPAC 2018 AAPP | 1 - Habilitada | 2019-08-17 16:12 | 2019-08-17 16:20 | C - Capacidad Horaria | 2019-08-22 13:46 | 2019-08-18 09:54 | [7 empty] | 0 | 0 | No | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 1 - Muy Alta |  | 2019-08-17 16:20 |  | 146500001 | 3031 | 3031 - H3031 | CALLE 32 SO MZ. 0201 SOLAR 13B | - | 24 - GUAYAQUIL | 0910446491 | SHIRLY JACQUELINE | MANTILLA MORENO | 1 - RESIDENCIALES | + 593 992355663 |  | 60 |  | 3 - GENERALES | - |  | - | - | 5 | -1
93163817 | 0 - 69133645 | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 5 - Asignada | 4 - CRO-003 |  | 2597 - HYDRIAPAC 2018 AAPP | 1 - Habilitada | 2019-08-17 10:27 | 2019-08-17 17:32 | C - Capacidad Horaria | 2019-08-20 08:13 | 2019-08-18 13:18 | [7 empty] | 0 | 0 | No | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 1 - Muy Alta |  | 2019-08-17 17:32 |  | 1030 | 3206 | 3206 - G3206 | CALLE 16 SO MZ. 0174 - 14 | - | 24 - GUAYAQUIL | [6 empty] | 120 |  | 4328 - ORGTC | - |  | - | - | 5 | -1
93166863 | 0 - 69143147 | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 5 - Asignada | 95 - CTC-094 |  | 2597 - HYDRIAPAC 2018 AAPP | 1 - Habilitada | 2019-08-17 11:02 | 2019-08-17 17:36 | C - Capacidad Horaria | 2019-08-19 14:30 | 2019-08-18 13:26 | [7 empty] | 0 | 0 | No | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 1 - Muy Alta |  | 2019-08-17 17:36 |  | 60 | 2214 | 2214 - D2214 | AV. 9 SE MZ. 0013 - 10 | 26 - BARRIO CENTENARIO | 24 - GUAYAQUIL | [6 empty] | 120 |  | 4328 - ORGTC | - |  | - | - | 5 | -1
93167409 | 0 - 69155682 | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 5 - Asignada | 162 - SGU-164 | 34544 | 2597 - HYDRIAPAC 2018 AAPP | 1 - Habilitada | 2019-08-17 11:10 | 2019-08-17 17:38 | C - Capacidad Horaria | 2019-08-22 11:10 | 2019-08-18 13:30 | [7 empty] | 0 | 0 | No | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 1 - Muy Alta |  | 2019-08-17 17:38 |  | 161000001 | 402 | 402 - B0402 | 2º PJE. 5 SE MZ. 3 - 32 | 582 - COOPERATIVA LOS CIDROS | 24 - GUAYAQUIL | 0925884322 | JORGE BERNARDO | SANCHEZ HERRERA | 1 - RESIDENCIALES | + 593 2485987 |  | 120 |  | 4328 - ORGTC | - |  | - | - | 5 | -1
93168138 | 0 - 69155779 | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 5 - Asignada | 165 - SGU-167 | 468032 | 2597 - HYDRIAPAC 2018 AAPP | 1 - Habilitada | 2019-08-17 11:22 | 2019-08-17 17:41 | C - Capacidad Horaria | 2019-08-22 11:22 | 2019-08-18 13:37 | [7 empty] | 0 | 0 | No | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 1 - Muy Alta |  | 2019-08-17 17:41 |  | 139000001 | 436 | 436 - B0436 | CALLE 53B SE MZ. 3044 SOLAR 3 | - | 24 - GUAYAQUIL | 0905173985 | INES | LEON ALVAREZ | 1 - RESIDENCIALES | + 593 2500957 |  | 120 |  | 4328 - ORGTC | - |  | - | - | 5 | -1
93168149 | 0 - 69155782 | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 5 - Asignada | 165 - SGU-167 | 468032 | 2597 - HYDRIAPAC 2018 AAPP | 1 - Habilitada | 2019-08-17 11:22 | 2019-08-17 17:44 | C - Capacidad Horaria | 2019-08-22 11:22 | 2019-08-18 13:42 | [7 empty] | 0 | 0 | No | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 1 - Muy Alta |  | 2019-08-17 17:44 |  | 139000001 | 436 | 436 - B0436 | CALLE 53B SE MZ. 3044 SOLAR 3 | - | 24 - GUAYAQUIL | 0905173985 | INES | LEON ALVAREZ | 1 - RESIDENCIALES | + 593 2500957 |  | 120 |  | 4328 - ORGTC | - |  | - | - | 5 | -1
93168738 | 0 - 69155896 | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 5 - Asignada | 111 - SRO-111 |  | 2597 - HYDRIAPAC 2018 AAPP | 1 - Habilitada | 2019-08-17 11:30 | 2019-08-17 17:46 | C - Capacidad Horaria | 2019-08-19 09:46 | 2019-08-18 13:46 | [7 empty] | 0 | 0 | No | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 1 - Muy Alta |  | 2019-08-17 17:46 |  | 25656251 | 2012 | 2012 - C2012 | AV. 2 SE MZ. 0002 - 41 | 96 - CIUDADELA GUAYAQUIL | 24 - GUAYAQUIL | [6 empty] | 120 |  | 4328 - ORGTC | - |  | - | - | 5 | -1
93130920 | 0 - 69128993 | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 5 - Asignada | 166 - SGU-168 |  | 2597 - HYDRIAPAC 2018 AAPP | 1 - Habilitada | 2019-08-16 18:11 | 2019-08-17 18:18 | C - Capacidad Horaria | 2019-08-19 16:35 | 2019-08-18 14:51 | [7 empty] | 0 | 0 | No | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 1 - Muy Alta |  | 2019-08-17 18:18 |  | 97002441 | 434 | 434 - B0434 | CALLE 53B SE MZ. 11 - 3 | 265 - COOPERATIVA 5 DE OCTUBRE | 24 - GUAYAQUIL | [6 empty] | 120 |  | 3 - GENERALES | - |  | - | - | 5 | -1
93130948 | 0 - 69129009 | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 5 - Asignada | 28 - CTC-027 |  | 2597 - HYDRIAPAC 2018 AAPP | 1 - Habilitada | 2019-08-16 18:17 | 2019-08-17 18:59 | C - Capacidad Horaria | 2019-08-18 10:53 | 2019-08-18 16:12 | [7 empty] | 0 | 0 | No | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 1 - Muy Alta |  | 2019-08-17 18:59 |  |  |  |  | AV. 1 SO MZ. 0003 | - | 24 - GUAYAQUIL | [6 empty] | 120 |  | 4328 - ORGTC | - |  | - | - | 5 | -1
93251515 | 0 - 69186620 | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 5 - Asignada | 174 - SGU-176 | 468432 | 2597 - HYDRIAPAC 2018 AAPP | 1 - Habilitada | 2019-08-18 17:33 | 2019-08-19 07:25 | C - Capacidad Horaria | 2019-08-23 10:51 | 2019-08-19 16:05 | [7 empty] | 0 | 0 | No | 10453 - ESCAPE EN LA VIA PUBLICA | 1 - Muy Alta |  | 2019-08-19 07:25 |  | 172500001 | 238 | 238 - B0238 | CALLE 55B SE MZ. 791 - 5 B | 508 - COOPERATIVA GUAYAS Y QUIL II | 24 - GUAYAQUIL | 0910964865 | JOSE LOT | LOZANO BARREZUETA | 1 - RESIDENCIALES | + 593 2606546 |  | 60 |  | 4328 - ORGTC | - |  | - | - | 5 | -1