## Hoja1
ID Orden de Trabajo | Estado | Código | Activo | Fuera de servicio | Ubicado en ó es Parte de | Tipo de Activo | Activo Clasificación 1 | Activo Clasificación 2 | Tarea | Completado | Activador | Duración Estimada | Tiempo de Ejecución | Tipo de Tarea | Fecha Programada | Fecha Calculada | Fecha de Inicio | Fecha de finalización | Fecha de creación de la OT | Fecha de cierre de la OT | ¿Paro de equipo? | Tiempo de Paro por Mantenimiento | Recursos Humanos | Horas Totales | Repuestos y Suministros | Servicios Utilizados | Responsable | Orden de trabajo padre | Creado por | Prioridad | Nota | Clasificación 1 | Clasificación 2 | Fecha del Incidente | Calificación | Nro Solicitud | Motivo de cancelación
53 | Finalizadas | OM-GY-EAP-BBB-RMO-000 | RADIO MODEM EB BIM BAM BUM BAJO RACOM MR436 5050036/18180 { OM-GY-EAP-BBB-RMO-000 } |  | // INTERAGUA/ OPERACIONES Y MANTENIMIENTO/ RED DE AGUA POTABLE/ ESTACIONES DE BOMBEO AAPP/ ESTACION DE BOMBEO AAPP BIM BAM BUM BAJO/ TABLERO PRINCIPAL/ | Equipos | AAPP | ESTACION DE REBOMBEO | MANTENIMIENTO GENERAL | Si | Fecha (A-M-D) Cada 126 Dia(s) | 00:30 | 00:30 | PREVENTIVO | 2018-02-01 00:00:00 | 2018-02-01 00:00:00 | 2018-02-02 15:07:03 | 2018-02-02 15:37:03 | 2018-01-31 09:04:16 | 2018-02-22 15:21:21 | No | 00:00 | JONATHAN PIONCE; GEOVANNY ORTEGA | 02:00 |  |  | MILTON BONILLA |  | HUGO GREGORY HUAMAN GOMEZ | Media |  | SCADA | HYDRIAPAC |  | 5
54 | Finalizadas | OM-GY-EAP-BBB-RTR-000 | RADIO TRIO EB BIM BAM BUM BAJO SCHNEIDER ELECTRIC JR900 { OM-GY-EAP-BBB-RTR-000 } |  | // INTERAGUA/ OPERACIONES Y MANTENIMIENTO/ GUAYAQUIL/ ESTACIONES AAPP/ ESTACION DE REBOMBEO AAPP BIM BAM BUM BAJO/ TABLERO CONTROL/FUERZA/ | Equipos | AAPP | ESTACION DE REBOMBEO | MANTENIMEINTO GENERAL | Si | Fecha (A-M-D) Cada 126 Dia(s) | 00:10 | 00:10 | PREVENTIVO | 2018-02-01 00:00:00 | 2018-02-01 00:00:00 | 2018-02-02 15:32:19 | 2018-02-02 15:42:19 | 2018-01-31 09:04:16 | 2018-02-08 17:10:57 | No | 00:00 | JONATHAN PIONCE; GEOVANNY ORTEGA | 02:00 |  |  | MILTON BONILLA |  | HUGO GREGORY HUAMAN GOMEZ | Media |  | SCADA | HYDRIAPAC |  | 0
55 | Finalizadas | OM-GY-EAP-BBB-SRE-000 | SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGIA EB BIM BAM BUM BAJO { OM-GY-EAP-BBB-SRE-000 } |  | // INTERAGUA/ OPERACIONES Y MANTENIMIENTO/ RED DE AGUA POTABLE/ ESTACIONES DE BOMBEO AAPP/ ESTACION DE BOMBEO AAPP BIM BAM BUM BAJO/ TABLERO PRINCIPAL/ | Equipos | AAPP | ESTACION DE REBOMBEO | MANTENIMEINTO GENERAL | Si | Fecha (A-M-D) Cada 126 Dia(s) | 00:30 | 00:30 | PREVENTIVO | 2018-02-01 00:00:00 | 2018-02-01 00:00:00 | 2018-02-02 15:15:43 | 2018-02-02 15:45:43 | 2018-01-31 09:04:16 | 2018-04-26 17:15:48 | No | 00:00 | GEOVANNY ORTEGA; JONATHAN PIONCE | 02:00 |  |  | MILTON BONILLA |  | HUGO GREGORY HUAMAN GOMEZ | Media |  | SCADA | HYDRIAPAC |  | 0